## Sheet1
| 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Submission | 2022-10-17: PFS; 2022-10-31: Ethics; 2022-12-05: Draft chapter; 2022-12-12: Christmas; 2022-12-19: Christmas; 2022-12-26: Christmas; 2023-01-02: Christmas; 2023-01-30: Report draft; 2023-03-13: Final submission
Research | bar: 2022-10-03 to 2022-11-14
PFS | 2022-10-24: Ext
Ethical approval | 2022-11-14: Review
Hardware review | bar: 2022-10-24 to 2022-10-31
Design | bar: 2022-10-31 to 2022-11-14
Hardware purchasing | bar: 2022-10-31 to 2022-11-07
Circuit design | bar: 2022-11-07 to 2022-11-14
Manufacture | bar: 2022-11-21 to 2023-01-23
Prototype - breadboard | bar: 2022-11-21 to 2022-11-28
Prototype - PCB | bar: 2022-11-28 to 2022-12-05
Final product manufacture | bar: 2023-01-16 to 2023-01-23
Evaluation | bar: 2023-01-09 to 2023-03-13
Testing and improvements | bar: 2023-01-09 to 2023-01-23
Written evaluation | bar: 2023-01-23 to 2023-01-30
Review and resubmission | bar: 2023-02-06 to 2023-03-13